## Nhật ký chạy
Nhật ký các lần chạy ShopQA-Agent
Cách dùng: mỗi lần chạy agent, thêm một dòng. Ô nền vàng, chữ xanh là ô bạn nhập; cột Lần là công thức tự đánh số.
Lệnh: python -m shopqa.cli --spec specs/checkout.md --base-url "http://localhost:8000/?bug=coupon" (đổi thành ?bug=checkout hoặc bỏ phần ?bug=... cho shop sạch)
Lần | Chế độ | Phiên bản prompt | Thư mục kết quả | Số test | Bắt được lỗi? | Báo nhầm? | Ghi chú
1 | shop sạch | Trước khi sửa | artifacts\20261012-000057 | 6 |  | Không | 6/6 PASS trên shop sạch (dữ liệu từ ảnh bạn gửi)
2 | bug=coupon | Trước khi sửa | artifacts\20261013-123331 | 6 | Không |  | Bỏ sót lỗi: test t4 chỉ kiểm tra thông báo, web hiện tổng 99.000đ nhưng vẫn PASS
3 | bug=coupon | Sau khi sửa | artifacts\20261013-143103 | 5 | Có |  | t3 FAIL: kỳ vọng 90.000đ, thực tế 99.000đ (assertion_failed)

## Tổng hợp
Tổng hợp kết quả đo ShopQA-Agent
Số liệu tính tự động từ sheet 'Nhật ký chạy'. Chỉ nhập dữ liệu ở sheet đó, không sửa ở đây.
Trước khi sửa prompt
Chế độ | Số lần chạy | Bắt được lỗi | Tỉ lệ bắt lỗi | Báo nhầm | Tỉ lệ báo nhầm
bug=coupon | 1 | 0 | 0% | — | —
bug=checkout | 0 | 0 |  | — | —
shop sạch | 1 | — | — | 0 | 0%
Sau khi sửa prompt
Chế độ | Số lần chạy | Bắt được lỗi | Tỉ lệ bắt lỗi | Báo nhầm | Tỉ lệ báo nhầm
bug=coupon | 1 | 1 | 100% | — | —
bug=checkout | 0 | 0 |  | — | —
shop sạch | 0 | — | — | 0
Thông tin cố định khi đo (để so sánh công bằng)
Model LLM | gemini-3.8-flash | Lấy từ file .env trong ảnh bạn gửi; đổi nếu bạn đổi model.
Nhiệt độ | 0 | Giá trị đặt trong llm.py (temperature=0).
Ghi chú:
• Dấu — nghĩa là không áp dụng: tỉ lệ bắt lỗi chỉ đo ở chế độ có bug; báo nhầm chỉ đo ở shop sạch.
• Mỗi chế độ nên chạy khoảng 5 lần cho mỗi phiên bản prompt; 1-2 lần chưa đủ để kết luận vì LLM sinh test khác nhau mỗi lần.
• 'Bắt được lỗi' = có ít nhất một test FAIL đúng vào lỗi đã cài (xem ảnh chụp bước cuối để xác nhận).
• 'Báo nhầm' = shop sạch nhưng agent vẫn báo FAIL.